## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:00 | 16:00 | 0.041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | MSucesivas, Recursiva, RecursivaPar, Horner |  |  | 60 | 0.041667 | 16:30 | 18:00 | 0.0625 |  |  | 95 | 0.0625
3 | ProgDinamica |  |  | 10 | 0.0069444 | 15:40 | 15:50 | 0.0069444 |  |  | 18 | 0.0069444
4 | Obtener tiempo de ejecución de c/algoritmo |  |  | 40 | 0.013889 | 18:30 | 19:00 | 0.020833 |  |  | 42 | 0.020833
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 110 | 0.0625 | - | - | 0.090278 | 0 | 0 | 155 | 0.090278
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 155
LOC / Hora |  |  | 71.5385
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.041667 | 31.58%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.090278 | 68.42%
Tiempo Total |  |  | 0.13194
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(N18:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(N18:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])