## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:00 | 16:20 | 0.055556
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 19:00 | 21:00 | 0.083333
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 16:30 | 16:40 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | MSucesivas, Recursiva, RecursivaPar, Horner |  |  | 60 | 0.041667 | 16:30 | 18:00 | 0.0625 | 0 | 0:00 | 95 | 0.0625
3 | ProgDinamica |  |  | 10 | 0.0069444 | 15:40 | 15:50 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0069444
4 | Obtener tiempo de ejecución de c/algoritmo |  |  | 40 | 0.013889 | 18:30 | 19:00 | 0.020833 | 1 | 0:05 | 42 | 0.024306
5 | BinomioDeNewton, NumCombinatorio |  |  | 70 | 0.020833 | 20:30 | 21:50 | 0.055556 | 1 | 0:05 | 135 | 0.059028
6 | Mejorada |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:50 | 22:00 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0069444
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 190 | 0.086806 | - | - | 0.15278 | 2 | 0.0069444 | 305 | 0.15972
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 22:30 | 22:45 | 0.010417
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 305
LOC / Hora |  |  | 79.5652
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.6557%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.055556 | 17.58%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.083333 | 26.37%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 2.198%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | 3.297%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0069444 | 2.198%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.15278 | 48.35%
Tiempo Total |  |  | 0.31597
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])